## xubuju
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4

## lintao
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4

## zhangxianlei
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4

## shenivan
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4

## xuzhihua
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4

## liumingjing
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
 | time axis 2017-10-26 to 2024-01-26
Task ID | Headline | Category | EE (hrs) | Status | comment | bar: 2017-10-26
TID12345 | 订单管理模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1 |  | design | 40 | completed | bar: 2017-10-26 to 2017-11-01
TID12345_2 | title | coding | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_3 | title | ut | 80 | ongoing | bar: 2017-11-02 to 2017-11-16
TID12345_4 | title | mt | 40 | not start | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
TID12346 | 地理位置更新模块开发 | bar: 2017-10-26
TID12345_1
TID12345_2
TID12345_3
TID12345_4