## Requirement
ID | Headline | UC ID
RID0001 | 平台需支持微信小程序接口

## Breakdown
ID | Headline | Priority | EE | Owner | Output | Delivery Time
TID0001

## Actions
ID | Title | Description | Status | Owner | Target Close Date | Comment
AID0001 | 把上周的meeting minutes 导入 | 把上周的meeting minutes 导入 | Close | Buju | 2017-11-02
AID0002 | ThinkPHP / PHP语言学习实践 | ThinkPHP / PHP语言学习实践 | Open | all | 2017-11-14
AID0003 | demo milestone plan |  | Close | mingjing | 2017-11-07
AID0004 | 开发模式调通 |  | Close | buju | 2017-11-07
AID0005 | HTML5/JSS 学习 |  | Open | all | 2017-11-24 | http://www.w3school.com.cn/
AID0006 | 基于Eclipse集成开发环境搭建 | 集成github，thinkPHP等插件 | Close | zhihua | 2017-11-07
AID0007 | UI 设计专家兼职指导 |  | Open | mingjing | 2017-12-11
AID0008 | UI 设计（页面设计） | Details description of each page | Open | buju | 2017-12-19
AID0009 | 聘用兼职UI 美工设计人员 | 已经找到兼职UE设计人员。梁玉婷：微信号：sophieting001 | Open | mingjing | 2017-11-30
AID0010 | 将今天讨论的小区水果批发流程画出来，连同拍下的图片一起导入github |  | Close | buju | 2017-11-07
AID0011 | 基于SVN的版本控制策略和实现 |  | Close | lin tao | 2017-11-14 | Git & svn 使用方法和办公室访问 已经ok
AID0012 | 基于Eclipse集成开发环境搭建 | 集成github，thinkPHP等插件 | Close | all | 2017-11-10
AID0013 | PHP 7.0 语言学习sharing |  | Open | all | 2017-11-14 | http://www.w3school.com.cn/
AID0014 | Web环境的各版本统一搭建 | 输出文档，文档内容含各软件版本、搭建步骤、注意事项 | Open | xuzhihua | 2017-11-14
AID0015 | 微商团购平台业务流程UML图 | 基于微信小程序接口的设计 | Open | Ivan | 2017-11-21
AID0016 | 首页页面 |  | Open | buju | 2017-11-21
AID0017 | 数据库设计 | 数据表 | Open |  | 2017-11-30
AID0018 | github （svn）数据（代码，文档）全备份 |  | Open | lintao | 2017-11-30

## Issues
ID | Headline | Category | Status | Owner | Target Close Date | AID | Comment
IID0001 | 公司网络不能用命令行访问gitHub | 环境 | Close | Lin Tao | 2017-11-14 | AID0011

## Projects
Project ID | Title | Status | Comment
PID0001 | 工会论坛向微信平台迁移
PID0002 | 基于微信平台开发旅游公众号（target 斯里兰卡）
PID0003 | 微商团购平台 （服务微商 + 价格透明） | 启动
PID0004 | 为开发商做一个APP，做开发商的房屋租赁管理系统。 | 调研

## Meeting Minutes
Date | Minutes | Raiser
2017-11-14 | 简化微商（电子商务）的的流程 | sunbin
| 纯粹的销售平台，呈现货物找到买家 | lintao
| 让用户买到更便宜的水果，完成真正意义上的团购 商家 <-- 团购中间商 <--- 用户 以小区为单位，背后是认识（trust）的人 | buju