## Sheet1
项目 | 描述 | owner | 状态
1 | 收集性格测试和职业倾向 | LY | 已经有一个版本了。TXT格式或者CSV格式
2 | 大学网址 | LY、LMJ
3 | 相关招生
4 | 可以使用sina教育频道的数据，使用网络爬虫爬所有的数据。 | LMJ | 争取下周拿到Demo，JS动态获取数据。
5 | 目前为止，看到一个比较好的网站：高考派，该网站做这个内容 | LMJ
6 | 先从杭州做起：浙江省高考政策，高考学生数据，高考学生人数，坐落于杭州的大学
7 | 准备思维导图，想想处理逻辑
8 | 先做微信版本，APP先放放。
9 | APP对的是家长，还是学生？
10 | 家长关心的是：职业方向，就业成本，文化适应
11 | 学生关心的是：
12 | 老师关心的事情：
13 | 从高一开始的备考以及互动
14 | critical path是在爬取数据。
15 | 在没有数据的情况下空想 | LY/LMJ
16 | 基于数据的情况下分析
17